## WBS
サンプルシステム刷新プロジェクト WBS
更新日: 2026/9/28 ※人が見る・編集する表です。Redmine への取込は「取込」シートのテーブル「取込表」がこの表を参照して行います。
No | チケットID | トラッカー | 大分類 | 中分類 | 小分類 | 成果物 | タスク | 担当 | 着手予定 | 完了予定 | ステータス | 進捗率 | 工数(人日) | 備考
1 |  | サマリ | 要件定義 | [5 empty] | 2026-10-01 | 2026-10-16 |  |  |  | 大分類の行（親チケット）
2 |  | サマリ |  | 業務要件 |  |  |  |  | 2026-10-01 | 2026-10-14
3 |  | タスク |  |  |  |  | 現行業務ヒアリング | 田中 | 2026-10-01 | 2026-10-07 | 完了 | 100% | 3 | 中分類の直下のタスク（小分類・成果物を飛ばす）
4 |  | タスク |  |  |  |  | 業務フロー作成 | 田中 | 2026-10-06 | 2026-10-14 | 進行中 | 50% | 4
5 |  | タスク |  |  |  |  | 要件定義書レビュー | 山田 | 2026-10-15 | 2026-10-16 | 未着手 | 0% | 1 | 大分類の直下のタスク（中分類以下を飛ばす）
―― ここから基本設計（この行は取込対象外） ――
6 |  | サマリ | 基本設計 | [5 empty] | 2026-10-19 | 2026-11-13
7 |  | サマリ |  | 画面設計 |  |  |  |  | 2026-10-19 | 2026-11-06
8 |  | サマリ |  |  | ログイン画面 |  |  |  | 2026-10-19 | 2026-10-30
9 |  | サマリ |  |  | ログイン画面 | 画面設計書 |  |  | 2026-10-19 | 2026-10-30 |  |  |  | 成果物の行
10 |  | タスク |  |  | ログイン画面 | 画面設計書 | 画面レイアウト作成 | 佐藤 | 2026-10-19 | 2026-10-23 | 未着手 | 0% | 3
11 |  | タスク |  |  | ログイン画面 | 画面設計書 | 入力チェック仕様作成 | 佐藤 | 2026-10-26 | 2026-10-30 | 未着手 | 0% | 3
12 |  | タスク |  |  |  |  | 画面一覧作成 | 鈴木 | 2026-11-02 | 2026-11-06 | 未着手 | 0% | 2 | 中分類の直下のタスク
13 |  | サマリ |  | DB設計 |  |  |  |  | 2026-10-26 | 2026-11-11
14 |  | タスク |  |  |  |  | テーブル定義作成 | 鈴木 | 2026-10-26 | 2026-11-11 | 未着手 | 0% | 5
15 |  | タスク |  |  |  |  | 基本設計書レビュー | 山田 | 2026-11-12 | 2026-11-13 | 未着手 | 0% | 1 | 大分類の直下のタスク

## 取込
※このシートは Redmine 取込用です（テーブル「取込表」）。各セルは「WBS」シートを参照する数式なので、直接入力せず WBS シートを編集してください。
チケットID | トラッカー | 大分類 | 中分類 | 小分類 | 成果物 | タスク | 着手予定 | 完了予定 | ステータス | 進捗率
0 | サマリ | 要件定義 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-01 | 2026-10-16 | 0
0 | サマリ | 要件定義 | 業務要件 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-01 | 2026-10-14 | 0
0 | タスク | 要件定義 | 業務要件 | 0 | 0 | 現行業務ヒアリング | 2026-10-01 | 2026-10-07 | 完了 | 100
0 | タスク | 要件定義 | 業務要件 | 0 | 0 | 業務フロー作成 | 2026-10-06 | 2026-10-14 | 進行中 | 50
0 | タスク | 要件定義 | 0 | 0 | 0 | 要件定義書レビュー | 2026-10-15 | 2026-10-16 | 未着手 | 0
0 | サマリ | 基本設計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-19 | 2026-11-13 | 0
0 | サマリ | 基本設計 | 画面設計 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-19 | 2026-11-06 | 0
0 | サマリ | 基本設計 | 画面設計 | ログイン画面 | 0 | 0 | 2026-10-19 | 2026-10-30 | 0
0 | サマリ | 基本設計 | 画面設計 | ログイン画面 | 画面設計書 | 0 | 2026-10-19 | 2026-10-30 | 0
0 | タスク | 基本設計 | 画面設計 | ログイン画面 | 画面設計書 | 画面レイアウト作成 | 2026-10-19 | 2026-10-23 | 未着手 | 0
0 | タスク | 基本設計 | 画面設計 | ログイン画面 | 画面設計書 | 入力チェック仕様作成 | 2026-10-26 | 2026-10-30 | 未着手 | 0
0 | タスク | 基本設計 | 画面設計 | 0 | 0 | 画面一覧作成 | 2026-11-02 | 2026-11-06 | 未着手 | 0
0 | サマリ | 基本設計 | DB設計 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-26 | 2026-11-11 | 0
0 | タスク | 基本設計 | DB設計 | 0 | 0 | テーブル定義作成 | 2026-10-26 | 2026-11-11 | 未着手 | 0
0 | タスク | 基本設計 | 0 | 0 | 0 | 基本設計書レビュー | 2026-11-12 | 2026-11-13 | 未着手 | 0